## Plan1
Categoria | Identificador | Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Tamanho | Tam(#) | Sprint | Sprint semanal
Funcional | RF 1 | Tela de login | Página destinada para realizar o login com as credencias cadastradas. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Semana 1 | Sprint
Funcional | RF 1.1 | Validação de login | Ao realizar o login com sucesso o usuário terá acesso aos recursos do site | Essencial | 2 | Médio | 8 | 8 |  | Semana | Pontos
Funcional | RF 2 | Tela de cadastro | Página dedicada para realizar o cadastro de um nova conta. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5 | Semana 1 | Semana 1 | 24
Funcional | RF 2.1 | Regra de cadastro | Para realizar o cadastro devera ser requerido os dados: nome do usuário, senha, continente e cargo. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | 5 | Semana 1 | Semana 2 | 24
Funcional | RF 3 | Tipos de contas | O sistema tem 2 tipos de contas: contas comuns e contas administrativa. | Essencial | 2 | Médio | 8 | 8 |  | Semana 3 | 0
Funcional | RF 4 | Contas administrativas | Contas administrativas terá acesso a recursos de dasboards. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 |  | Semana 4 | 0
Funcional | RF 4.1 | Regra de tipo de contas administradores | Somente contas administrativas podem promover contas comuns para administrativa. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 |  | Total | 203
Funcional | RF 4.2 | Regra de tipo de contas administradores | Somente contas administrativas podem criar contas administrativa. | Essencial | 2 | Médio | 8 | 8
Funcional | RF 5 | Contas comuns | Contas comuns terá acesso ao conteúdo padrão. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8
Funcional | RF 5.1 | Regra de contas comuns | Contas comuns podem criar post no site. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5
Funcional | RF 5.2 | Regra de contas comuns | Contas comuns podem comentar em post de outros usuário. | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | 5
Funcional | RF 6 | Estrutura do site | O site deve ser estruturado em HTML, CSS e java. | Essencial | 2 | Muito Pequeno | 3 | 3 | Semana 1
Funcional | RF 6.1 | Estrutura do site | O site deve ter um headear para conseguir navegar entre as páginas. | Essencial | 2 | Muito Pequeno | 3 | 3 | Semana 1
Funcional | RF 7 | Banco de dados | Modelagem de um banco de dados destinado aos dados de cadastro e login | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Semana 2
Funcional | RF 7.1 | Banco de dados | Modelagem de um banco de dados para armazenar os comentarios | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Semana 2
Funcional | RF 7.2 | Banco de dados | Modelagem de um banco de dados para a estruturação dos post. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8 | Semana 2
Funcional | RF 8 | Configuração da API | A API devera ser configurada para conectar o banco de dados com as dashboards no site. | Essencial | 2 | Grande | 13 | 13
Funcional | RF 9 | Dashboard | Devera ser montado uma Dashboard para exibir os dados de acordo com a KPI escolhido. | Essencial | 2 | Muito Grande | 21 | 21
Funcional | RF 10 | Criação de novos post | Devera ser montado um campo para a criação de novos post. | Essencial | 1 | Médio | 8 | 8
Funcional | RF 10.1 | Regra de criação de post | Os dados para criar novos post deve ser preenchido: Relato, titulo, descrição, continente e data. | Essencial | 2 | Médio | 8 | 8
Funcional | RF 10.2 | Regra de criação de post | No campo descrição será até 200 caracteres. | Importante | 2 | Médio | 8 | 8
Funcional | RF 10.3 | Regra de criação de post | No campo avistamento poderá ser colocado uma imagem. | Importante | 3 | Grande | 13 | 13
Funcional | RF 11 | Sistema de visibilidade | Na estrutura do post deve ter marcadores referente se a postagem deve ser elevada ou mantida. | Importante | 2 | Pequeno | 5 | 5
Funcional | RF 11.1 | Regra de visibilidade | Os marcadores so podem ser marcados apenas uma vez ou desmarcados apenas uma vez | Importante | 2 | médio | 8 | 8
Não funcional | RNF 1 | Site | O site deve ser serviço web | Essencial | 1 | Muito pequeno | 3 | 3 | Semana 1
Não funcional | RNF 2 | Design | O site devera ter um design limpo e atrativo | Importante | 2 | Médio | 8 | 8
Não funcional | RNF 3 | Protótipo | Deve ter prototipo dos seguintes itens: site institucional e suas páginas e banco de dados. | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | 5 | Semana 2